## 01_Decisions
Decision ID | 결정 내용 | 변경 전 | 변경 후 | 결정 이유 | 근거 | 담당/결정 주체 | AI 활용 여부 | 사람이 직접 확인/보완한 내용 | 재검토 조건 | 관련 원본 파일
D-0001 | 종합점수를 내지 않는다. 순위도 매기지 않는다. 한쪽만 충족은 양보 문장으로 서술 | 매물 비교의 자연 귀결인 항목 점수 합산·순위 (집노트 0~100) | 세 갈래 판정 + 가운데 갈래 문장. 복합 점수 정렬 금지 | 총점은 양보 지점을 가림. 두 사람 가중치는 합칠 수 없음. 채점은 이미 무료로 존재 | 집노트 기능 확인. F11 채용 오퍼도 대부분 총점. F27 TwoKeys 총합 평점 | 팀 문서 채택 (decisions, 일자 2026-08-14). 브랜치 soyoung2222 | 원문 decisions에 AI 사용 명시 없음 | 국내 앱·TwoKeys 구조는 문서에 확인일로 기록됨 | 사용성에서 명시적 순위 요구가 반복될 때(그래도 추천 2개로 좁힘). TwoKeys가 유의미하게 성장하면 재검토 (2026-08-19 추가) | decisions/0001-no-total-score.md
D-0002 | 2인을 전제로 간다. 1인은 상대가 아직 안 들어온 빈 경로만 | 검토안 A: 1인 기본 + 2인 확장 (콜드스타트·H1 강등) | 안 B 채택. 빈 경로에서 실부담·통근은 혼자 보임 | 1인 기본이면 국내 20개+ 무료 임장앱의 21번째가 됨. 차별점(양보 계산)은 2인 필요 | F2. H1은 전제를 바꿔도 첫 실험 | 팀 문서 채택 2026-08-18 | 원문 미기재 | 1인 가능 단계 표는 문서 내부 검토 | H1이 국내 비교군 대비 현저히 낮고 개선 실험 2회 실패 시 안 A로 전환 | decisions/0002-two-person-premise.md
D-0003 | 조건은 매물이 아니라 사람에 저장한다 | 기존 앱: 매물마다 채점(5개×8항목=40번). 기준은 머릿속 | 사람 조건 한 벌 → 매물에 대입. 매물 삭제해도 조건 잔존 | 기준이 데이터여야 상대에게 보낼 수 있음. 입력 부담이 H1에 직결. 2~3개월 여정을 버팀 | H5 실측(방문 3.5~4.3개, 여정 2~3개월). 0003 본문 산술 | 팀 문서 채택 2026-08-18. 필수 개수 0~4는 이 결정 범위 밖(11로 이관) | 원문 미기재 | 반려동물 데이터 없음(F6 사용자 확인 2026-08-19) | 매물별 세세 평가가 반복 관찰되면 조건은 사람에 두고 매물 메모를 추가 | decisions/0003-conditions-belong-to-people.md
D-0004 | 방문 후보 2개는 협상이 아니라 분할. 각자 2개 → 겹치면 확정, 1개는 한 자리 재선택 1회, 0개는 각자 1개. 화면 용어 “합의” 금지 | 종료점만 있고 합의 메커니즘 없음. 제안-수락·순위·자동선택 검토 | ①선택 + ③순차 분할 결합. 2라운드 안에 반드시 2개. A-16e 확정 | 제안-수락은 비대칭이라 제품 문제를 재현. 순위는 0001 위반. 자동선택은 결정 대행 | 화면 인벤토리에서 North Star 화면 미설계 발견 | 팀 문서 채택 2026-08-19 | 원문 미기재 | 없음(설계 결정) | 분할 결과에 “상대 것은 형식적으로 따라갔다” 불만이 반복되면 라운드 증가가 아니라 재선택 시 이유 제시 | decisions/0004-agreement-by-split.md; docs/08-screen-design.md A-16
D-SVC-01 | 역기획 대상=네이버페이 부동산(관심매물 저장 이후). 기준 서비스(측정)=카카오톡+노션/엑셀+지도+메모. 참조 서비스(설계)=위밋·IPDAS 등 | v0.1에서 기준/참조가 섞이거나 다방처럼 읽힐 수 있던 상태(01 §0: 역기획 대상은 다방이 아니라 네이버) | 세 갈래 용어 고정: 역기획 대상 / 기준 서비스 / 참조 서비스 | 경쟁 상대는 다른 부동산 앱이 아님. 카톡 3초를 못 이기면 의미 없음 | 04 전체; 01 용어표 | 팀 문서 (01 표지: 네이버 부동산) | 원문 미기재 | 없음 | 원문에 별도 되돌림 조건 없음. 기준 서비스 측정값이 카톡을 이기면 재정의 여지는 열려 있으나 문서화되지 않음 → 추가 결정 없음 | docs/04-benchmarks.md; docs/01-team-brief.md; docs/11-decision-status.md
D-PROB-01 | 문제는 매물 찾기가 아니라 둘이 결정하는 것. 정보 흩어짐과 기준 부재는 별개 갈래 | 일직선 6단계 인과(정보 흩어짐→상대 기준 부재) v0.1 | 두 갈래. 우리 범위는 아래 갈래(사람). 위 갈래만 고치면 공유 폴더 | 링크를 모아도 “그냥 별로”가 남음(I2) | 01 Problem Statement; I2; A2는 일화 | 팀 문서 v0.2 개정 | 원문 미기재 | A2는 빈도 주장에 사용 금지 | H2-b-2가 거짓이면 문제 정의 재작성 (02) | docs/01-team-brief.md; docs/02-hypotheses.md
D-AI-01 | AI는 정답 집을 고르는 추천자가 아니라 두 사람의 차이를 설명하는 조정 보조자. 최종 선택·총점·강제 타협 금지 | v0.1 Hero에 공동 적합도 83%가 있었음(01 G2 기록) | 설명·대조·미달량·완화 결과 서술. 추천·순위·최종 결정 없음 | “가장 좋은 집” 질문은 총점을 강제함. G1·G2 | 01 §0·G1; 11; me/prd §15 | 팀 문서 | 원문 미기재 | 없음 | 원문 가드레일 깨짐 신호: 완화안이 한쪽에만 제시, 화면에 점/%, AI가 최종 선택 | docs/01-team-brief.md; docs/11-decision-status.md
D-BUDGET-01 | 예산(월 실부담 상한)은 모든 사용자의 공통 필수 조건. 항상 받는 유일한 항목 | 01/08/README 일부: 첫 결과까지 출근지·예산 2번 | 11: 처음 요구하는 입력=예산 하나. 1~2번으로 첫 결과 | 출근지가 없는 사용자(재택·무직 등)가 1차 타깃과 겹침. 출근지 강제는 첫 화면 이탈=H1 오염 | 11 판정 방식; 08 “출근지는 없을 수 있다”; commit 10b64551 | 최신 정본 11-decision-status (2026-08-20) | 원문 미기재. git commit 10b64551 메시지에 AI 공동저자 표기 없음 | 없음 | 원문에 이 항목 단독 되돌림 조건 없음. H3 거짓 시 추가 입력을 더 줄이는 방향(02)은 이미 예산 필수로 반영된 상태 | docs/11-decision-status.md; docs/08-screen-design.md
D-COMMUTE-01 | 출근 안 함은 정상 경로. 통근·교통비를 계산하지 않고 비교표에서 해당 행을 제거. 계산 불가로 쓰지 않음 | 초안: 출근지를 1단계 필수로 둠 (08이 “틀렸다”고 기록) | 해당 없음 상태. 행을 안 그림 | 잴 대상이 없는 것과 계산 실패를 구분하지 않으면 정상 상태가 오류로 보임. H1 오분류 방지 | 09 MVP 필수 여섯; 11; 08 A-03d | 팀 문서 2026-08-20 | 원문 미기재 | 없음 | 원문 미기재 | docs/09-edge-cases.md; docs/11-decision-status.md; docs/08-screen-design.md
D-COMMUTE-02 | 출근 여부를 확인한 뒤, 출퇴근하는 사람에게만 출근지와 이동수단을 받는다. 있으면 통근시간·교통비 계산 기준점이 됨 | 출근지=필수 조건 슬롯처럼 취급 | 출근지=계산 기준점(조건이 아님). 이동수단은 출근지 있을 때만. 기본 대중교통 | 통근 임계값 판정은 사용자가 필수 조건으로 고른 경우에 해당(판정 여섯 중 통근시간) | 11; 08 A-03; VP §0 | 팀 문서 2026-08-20 | 원문 미기재 | 없음 | 원문 미기재 | docs/11-decision-status.md; docs/08-screen-design.md
D-H2B2-01 | H2-b-1(충돌 실재)는 확정. H2-b-2(그 충돌이 결정을 지연)는 미검증으로 유지. 같은 Fact로 합치지 않음 | H2가 갈등·반복비교·지연을 한 덩어리로 묶임 | H2-a 확정(F1), H2-b-1 확정(F26), H2-b-2 미검증. 2인 탐색기간 통계 없음 | 충돌 존재 ≠ 지연. A1 일화의 원인은 넷일 수 있음 | 02; 03 F26·A1·없는 통계; 11 검증 설계 | 팀 문서 v0.3 | 원문 미기재 | Zillow는 2차 자료(표본 미확인). 사용자 1차 인터뷰는 아직 없음 | 인터뷰에서 지연 원인으로 일정 조율·비용 분담이 더 많이 지목되면 문제 정의 재작성 | docs/02-hypotheses.md; docs/03-evidence-log.md; docs/11-decision-status.md
D-MVP-01 | 단계 1(FT1~FT7) 검증 코어, 단계 2(FT8·FT9) 종료점 완성. 후보 최대 5, 방문 후보 2, 기기 A=PC웹 B=모바일, 별도 앱 아님 | v0.1 평면 MVP 목록 | FT1 후보, FT2 조건입력, FT3 초대, FT4 판정·비용, FT5 양보 문장, FT6 완화, FT7 방문 2개 / FT8 질문카드 FT9 현장기록 | 측정 시점이 다름. 예외가 빠지면 화면을 다시 그려야 함 | 01 §6; 11; F12 방문 3.5~4.3개가 5개 상한 근거 | 팀 문서 | 원문 미기재 | 방문 개수는 당근 조사(F1·F12) | H1 선행 실패 시 제작보다 전제 재검토가 먼저 | docs/01-team-brief.md; docs/11-decision-status.md
D-SCOPE-01 | 매물 DB·탐색·지도(아이소크론)·총점·AI 최종선택·계약/대출을 만들지 않음 (G5·G2·G1) | 원문 MVP가 공동 탐색 보드로 부풀었던 v0.1 | 저장 이후만. 지도는 출근지 확인+판정 핀 매핑만. 아이소크론 폐기 | 3위 탐색 축 정면 불리. 외부 매물 API 없음(F20) | 11 안 만드는 것; G5; F20 | 팀 문서 | 원문 미기재 | F20 사용자/문서 확인 2026-08-19 | 원문 G5 깨짐 신호: 공동 탐색 보드·지도에서 같이 보기 | docs/11-decision-status.md; docs/01-team-brief.md
D-JUDGE-01 | 판정 항목 여섯: 예산·통근시간·역도보(상한) · 전용면적(하한) · 주차(유무) · 매물유형(일치). 필수 추가 0~4는 사용자가 정함. 선호 0~3은 판정 안 함 | 필수 슬롯 2개 고정 초안. 확인 항목 상한 3 초안 | 상한 4는 양보 문장이 안 읽히는 지점. 확인 필요 상한 없음(판정에 안 들어감) | 항목을 늘리면 비교표·문장이 죽음. 방개수·연식·EV·층·방향은 판정에서 제외 | 11; 01 스키마; F4·F29 | 팀 문서 2026-08-20 | 원문 미기재 | 역 도보 필드·세대당 주차대수 사용자 확인 2026-08-19/20 (F4, F29) | 원문 미기재(항목 목록 단독 되돌림 조건 없음) | docs/11-decision-status.md; docs/01-team-brief.md
D-LOGIN-01 | B 로그인은 결과를 본 뒤 저장·재방문 시. 공유 객체로 B는 A 개인 찜 목록을 보지 않음 | 초대 진입 시 즉시 로그인 요구 가능했던 경로 | 모바일 웹으로 링크 오픈. 앱 설치를 요구하면 H1이 설치 전환율이 됨(I9) | F5는 개인 관심매물 조회 로그인. 공유 객체 비로그인 열람은 네이버 정책 TBD | 11; F5; I9 | 팀 문서. 정책 확인은 TBD | 원문 미기재 | F5 사용자 확인 2026-08-19 (적용 범위를 공유 객체까지 단정하지 말 것) | 비로그인 열람 불가면 로그인 시점 재조정 (11 TBD) | docs/11-decision-status.md; docs/03-evidence-log.md

## 02_AI_Usage
작업 단계 | 사용 AI/도구 | AI 사용 목적 | AI가 생성/보조한 내용 | 사람이 직접 확인한 내용 | 검증에 사용한 원본 | 수정/기각된 AI 제안 | 최종 반영 여부 | 비고
Value Proposition 구조화 | ChatGPT / Work | 기존 조사·분석자료를 기준으로 VP 문서를 구조화하고 작성 보조 | 최신 handoff와 decision-status를 기준으로 Value Proposition 문서 초안 구성. 새로운 근거를 사실처럼 추가하지 않도록 작성 보조 | 최신 handoff commit(10b64551)과 docs/11-decision-status.md 우선순위를 재확인. 출근 입력을 예산 → 출근 여부 → 출근 시 출근지로 정리. “이전 잔재”라는 잘못된 해석을 제거. H2-b-1(충돌 존재)과 H2-b-2(결정 지연)를 분리하고, 미검증 결정 지연을 Fact로 승격하지 않음. 총점형 공동 적합도 및 AI 최종결정 비채택을 유지 | C:\Users\limit\bproject\me\value-proposition_20260820.md; docs/11-decision-status.md; decisions/0001-no-total-score.md | “이전 잔재”로 읽던 해석을 기각하고 최신 결정 문구로 수정 | 사용자 검수 후 repo 밖 VP 문서에 반영. 분석 repo 원본은 미수정 | 사람이 방향 설정·최종 검수. AI가 최종 판단하지 않음
PRD v0.1 구조화 | ChatGPT / Work | 기존 FR·결정 자료를 제품 요구사항 문서로 구조화하고 작성 보조 | PRD v0.1 본문 구조화 보조. 최신 handoff와 decision-status 기준. 새 근거를 사실처럼 추가하지 않음 | 예산 공통 필수, 출근 안 함 정상 경로, 조건의 사람 귀속, 총점·AI 최종결정 비채택을 재확인. TBD 정책을 임의로 채우지 않음 | C:\Users\limit\bproject\me\prd_v0.1_20260820.md; docs/11-decision-status.md; decisions/* |  | 사용자 검수 후 repo 밖 PRD v0.1에 반영. 분석 repo 원본은 미수정 | 사람이 방향 설정·최종 검수. AI가 최종 판단하지 않음
Acceptance Criteria 작성 보조 | ChatGPT / Work | 기존 FR-01~FR-25에 대한 최소 완료조건 작성 보조 | prd_v0.1_20260820_with_AC.md의 AC 초안 작성 보조. 기존 FR 범위를 넓히지 않는 최소 완료조건으로 작성 | AC가 기존 FR 범위를 넓히지 않았는지 검수. [TBD]·[일부 TBD]를 해결하지 않음. 확인 필요와 방문 체크리스트를 구분. H2-b-2를 Fact로 올리지 않음 | C:\Users\limit\bproject\팀명_서비스명_역기획프로젝트_Final\prd_v0.1_20260820_with_AC.md; C:\Users\limit\bproject\me\prd_v0.1_20260820.md |  | 사용자 검수 후 with_AC PRD에 반영. 이후 Workbook Trace에 연결됨 | 프롬프트 전문은 기록하지 않음. 확인된 산출물만 기록
Master Deck 슬라이드 원고 구성 | ChatGPT / Work | 최종 Master Deck의 슬라이드별 원고 구성 보조 | 최신 handoff와 decision-status를 기준으로 슬라이드별 원고 구성 보조. 새 근거를 사실처럼 추가하지 않음 | Cursor와 최신 repo를 통해 정합성을 재검토하고 수정사항을 반영. 미검증 결정 지연을 Fact로 쓰지 않음. 총점·AI 최종결정 비채택 유지 | C:\Users\limit\bproject\팀명_서비스명_역기획프로젝트_Final\master-deck_content_20260820.md; docs/11-decision-status.md |  | 사용자 검수 후 repo 밖 Master Deck 원고에 반영. 분석 repo 원본은 미수정 | 사람이 방향 설정·최종 검수. AI가 최종 판단하지 않음
초기 원본 자료 표기 | ChatGPT (README 표기) | 원문 미기재 | README가 `ChatGPT - 역기획.pdf`를 원본 자료로 표기. 해당 파일은 현재 브랜치 작업 트리에 없음 | git 히스토리에 삭제 커밋 존재(be473a66, Delete ChatGPT - 역기획.pdf). PDF 본문에서 무엇이 문서로 흡수됐는지는 원문 미확인 | README.md (원본 자료 한 줄) | 원문 미확인 | PDF는 삭제됨. README 참조 문구는 잔존. 문서별 반영 범위는 원문 미확인 | 이 행은 git/README로 확인된 표기이며, 위 ChatGPT/Work 작업과 섞지 않음
최신 repo 동기화 및 handoff ZIP | Cursor | 최신 Git repo pull 및 handoff ZIP 생성 | 기준 commit 확인, working tree 상태 확인, handoff ZIP 생성 보조. repo 원본은 수정하지 않음 | HEAD가 10b64551ed10a88616791b3a9798f53b50b01ed9인지, working tree가 clean인지 확인. commit·push·원본 수정을 하지 않음 | C:\Users\limit\bproject\real-estate-joint-decision-analysis; real-estate-joint-decision_CHATGPT_HANDOFF_20260820_1333.zip |  | handoff ZIP은 repo 밖에 생성. 분석 repo는 읽기 전용 유지 | Cursor 작업. ChatGPT/Work 문서 작성과 역할 분리
문서 정합성 검토 | Cursor | 최신 commit / decision-status 기준 문서 정합성 검토 | docs·decisions를 읽어 최신 결정과 충돌 문구를 대조. 새 분석을 추가하지 않음 | decision-status를 정본으로 재확인. 01/08/README의 “출근지·예산 2개”와 11의 예산 필수 충돌을 기록하되, 원문을 고치지 않음 | docs/11-decision-status.md; docs/01-team-brief.md; docs/08-screen-design.md; decisions/* |  | 검토 결과는 repo 밖 산출물에만 반영. 분석 repo 원본은 미수정 | 사람이 최종 검수. AI가 최종 판단하지 않음
VP·PRD 표현 차이 확인 | Cursor | VP와 PRD의 문서 충돌·표현 차이 확인 | repo 밖 VP/PRD 초안을 최신 decision-status와 대조해 차이 보고 | 출근 입력 순서와 필수 항목을 예산 → 출근 여부 → 출근 시 출근지로 확인. “이전 잔재” 해석을 쓰지 않도록 수정 반영을 요청·확인 | C:\Users\limit\bproject\me\value-proposition_20260820.md; C:\Users\limit\bproject\me\prd_v0.1_20260820.md; docs/11-decision-status.md | “이전 잔재” 해석 기각 | 사용자 수정사항이 VP/PRD에 반영된 것을 확인. repo 원본은 미수정 | ChatGPT/Work가 초안을 보조하고, Cursor는 정합성 검토만 수행
Evidence & Analysis Workbook 생성 | Cursor | 기존 분석 문서에서 핵심만 추출해 제출용 Workbook 생성 | 02_Evidence_Analysis_Workbook.xlsx 11개 탭 생성. 원본에 없는 숫자·AC·Fact 승격을 하지 않음 | H2-b-1과 H2-b-2를 분리. 미검증 결정 지연을 Fact로 올리지 않음. TBD를 채우지 않음. 출처 없는 숫자를 만들지 않음 | docs/*; decisions/*; C:\Users\limit\bproject\팀명_서비스명_역기획프로젝트_Final\02_Evidence_Analysis_Workbook.xlsx | 원문에 없는 AC를 Workbook에 생성하지 않음(이후 with_AC PRD가 생긴 뒤에만 연결) | Final 폴더 Workbook에 반영. 분석 repo 원본은 미수정 | 추출·연결만 수행. 새 조사 없음
Decision & AI Usage Log 생성 | Cursor | decisions·decision-status 기반 결정 로그와 AI Usage 탭 생성 | 03_Decision_AI_Usage_Log.xlsx의 01_Decisions 추출. 02_AI_Usage는 확인 가능한 기록만 기입하고 나머지는 빈칸으로 둠 | 없는 결정을 만들지 않음. repo 문서에 없는 AI 사용 사실을 추측해 채우지 않음 | decisions/*; docs/11-decision-status.md; 본 파일 03_Decision_AI_Usage_Log.xlsx | Claude 구체 역할을 추측해 채우던 시도를 하지 않음 | Final 폴더에 반영. 01_Decisions는 이후 이번 작업에서 수정하지 않음 | 이번 보완은 02_AI_Usage만 대상
PRD AC를 Requirement Trace에 연결 | Cursor | with_AC PRD의 FR-01~FR-25 AC를 Workbook Trace에 연결 | 09_PRD_Requirement_Trace의 Acceptance Criteria 칸에 PRD AC 원문을 연결. 다른 탭은 수정하지 않음 | FR 25개·AC 56개 연결 확인. [TBD]를 해결하지 않음. 기존 FR ID·요구사항·우선순위·상태를 바꾸지 않음 | C:\Users\limit\bproject\팀명_서비스명_역기획프로젝트_Final\prd_v0.1_20260820_with_AC.md; 02_Evidence_Analysis_Workbook.xlsx 09_PRD_Requirement_Trace | AC 문장 강화·범위 확장을 하지 않음 | 기존 02_Evidence_Analysis_Workbook.xlsx의 09 탭에만 반영 | ChatGPT/Work가 AC를 보조 작성하고, Cursor는 Trace 연결만 수행
문서 커밋 trailer | Claude Opus 5 | 원문 미확인 | 원문 docs/decisions에는 작업 과정 AI 사용 내역이 없음. git log에만 확인됨: Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>. 기준 commit 10b64551에도 동일 trailer. Claude-Session: session_01CvvTLZdUFoSLxwSNseZGiU, session_01GnbQqxRgMgh5c2CaB3eEUc | trailer 존재만 확인. 커밋 본문 중 Claude가 생성한 범위는 원문 미확인이므로 추측하지 않음 | git log trailer (soyoung2222 브랜치 docs 커밋 다수) | 원문 미확인 | trailer가 붙은 커밋이 히스토리에 남아 있음. 무엇을 반영/기각했는지는 원문 미확인 | 구체 작업 내용을 만들지 않음